## WBS
05/01~07/12
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
ID | 목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 05월 02일 | 05월 03일 | 05월 04일 | 05월 05일 | 05월 06일 | 05월 09일 | 05월 10일 | 05월 11일 | 05월 12일 | 05월 13일 | 05월 16일 | 05월 17일 | 05월 18일 | 05월 19일 | 05월 20일 | 05월 23일 | 05월 24일 | 05월 25일 | 05월 26일 | 05월 27일 | 09월 07일 | 09월 08일 | 09월 09일 | 09월 10일 | 09월 11일 | 09월 14일 | 09월 15일 | 09월 16일
1 | 기획 | 05월 01일 ~ 20일
1_1 |  | 주제선정 | 05월 02일 | 05월 04일
1_2 |  | WBS | 05월 04일 | 05월 06일
1_3 |  | 기획서(*doc) | 05월 09일 | 05월 12일
1_4 |  | 요구사항 정의서 | 05월 13일 | 05월 19일
1_5 |  | 기획서 발표 | 05월 20일
2 | 설계 | 05월 23일 ~ 6월 03일
2_1 |  | 테이블 설계서 | 05월 23일 | 05월 25일
테이블 설계서 리뷰
2_2 |  | 기본 설계서 | 05월 18일 | 06월 03일
3 | 개발 | 06월 07일 ~ 7월 5일
|  | DB 구축 | 05월 24일 | 09월 08일
|  | Source Cording | 05월 26일 | 09월 11일
|  | 웹 제작 | 09월 08일 | 09월 11일
| 테스트 | 07월 06일 ~ 11일
|  | 단위 테스트 | 09월 14일 | 09월 15일
|  | 최종 테스트 | 09월 15일 | 09월 16일
| 최종발표 |  | 07월 12일
이행